«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Крайненская

средняя школа»

___________ Н.Н. Демко

# План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию   центра детских инициатив МБОУ «Крайненская средняя школа»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок/отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка нормативно-правовой базы |  |  |  |  |
| 1.1. | Согласование дизайн- проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив | Советник по воспитанию |  | До 20. 01.23 |
| 1.2. | Издание приказа о создании ЦДИ Дополнительно: - утверждение Положения о деятельности ЦДИ; - назначение руководителя Центра ДИ; - разработка и утверждение должностной инструкции руководителя ЦДИ П приказы, локальные акты ОО | Заместитель директора по ВР | Приказы локальные акты ОО | До 09.02.23 |
| 1.3. | Проведение открытого голосования за лучшее название Центра ДИ | Советник по воспитанию |  | Февраль 2023 |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре детских инициатив | Заместитель директора по ВР Советник по воспитанию |  |  |
| 1.5. | Организация набора детей, занимающимся по плану Центра ДИ | Советник по воспитанию |  |  |
| 2. Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонтные работы в кабинете | Советник по воспитанию Завхоз | Оснащение кабинета | До 09.02.23 |
| 2.2. | Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра |  |  |  |
| 2.3. | Оснащение необходимого оборудования |  |  |  |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно Плану мероприятий | Советник по воспитанию Педагог-организатор |  | В течение учебного года |
| 3.2 | Участие в семинарах- совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра |  |  | В течение учебного года |
| 4. Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 4.1 | Информация работе Центра на сайте школы, в социальных мессенджерах, в электронном журнале. | Советник по воспитанию Ответственный за ведение сайта | новости, статьи, фотоотчет | В течение учебного года |