**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Сакском районе Республики Крым в 2025 году»**

**Перечень сокращений и условных обозначений**

|  |  |
| --- | --- |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ГВЭ | Государственный выпускной экзамен |
| МОНМ РК | Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым |
| ГЭК | Государственная экзаменационная комиссия Республики Крым |
| ЦОМКО | Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества образования» |
| ОУ | Образовательное учреждение |
| ППЭ | Пункт проведения экзаменов |
| ППЗ | Пункт проверки экзаменационных заданий |
| ПК | Предметные комиссии по проверке развёрнутых ответов |

|  |  |
| --- | --- |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| ОН | Общественное наблюдение |
| ИРР | Информационно-разъяснительная работа |
| ИС-11 | Итоговое сочинение (изложение) в 11 классах |
| ИС-9 | Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Исполнители** | **Ответственные** |
| **I. Анализ проведения ЕГЭ** |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2024 году в Республике Крым | Август-сентябрь 2024 года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б. |
| 2. | Подготовка проекта приказа об итогах ГИА-2024 в Республике Крым | Октябрь 2024 года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Работа с претендентами на получение медалей в 2024/2025 учебном году (сбор информации о претендентах на получение медалей, проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений Сакского района) | Октябрь 2024-май 2025 года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО, руководители ОУ Сакского района | Яковец Б.А.Дубовицкая О.Б.,Руководители ОУ |
| 4. | Проведение республиканского тестирования для претендентов на получение медалей | Март-апрель 2025 года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО,руководители ОУ Сакского района | Яковец Б.А.Дубовицкая О.Б.,Руководители ОУ |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведение пробных экзаменов для выпускников образовательныхорганизаций в 2024/2025 учебном году | Ноябрь 2024-апрель 2025 года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО,руководители ОУ Сакского района | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,руководители ОУ  |
| 6. | Организация посещения уроков в выпускных классах с целью проверки готовности к ГИА | Январь-май 2025 года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО,руководители ОУ Сакского района | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,руководители ОУ |
| **III. Документальное и методическое обеспечение** |
| 7. | Подготовка проектов приказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в Республике Крым: *«О подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2025 году»**«Об организации информационно-разъяснительной работы по проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и оценочных процедур в Республике Крым в 2024/2025 учебном году»**«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Крым в 2024/2025 учебном году»* *«Об утверждении сети пунктов проведения экзаменов ГИА 2025 года»* | В течение 2024-2025учебного года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО,руководители ОУ Сакского района | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,руководители ОУ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. |  *«Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в Республике Крым в 2024/2025 учебном году»* *«Об итогах основного этапа итогового собеседования по русскому языку в 9**классах общеобразовательных организаций Республики Крым в 2024/2025 учебном году»* | В течение 2024-2025учебного года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО,руководители ОУ Сакского района | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,руководители ОУ |

|  |
| --- |
| **IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11, организация государственных закупок** |
| 9. | Расчет средств бюджетов муниципальных образований и городских округов с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, а именно:* обеспечение ППЭ расходными материалами (бумага, заправка картриджей принтера) при применении технологии печати и сканирования в ППЭ;
* обеспечение ППЗ расходными материалами (бумага, заправка картриджей принтера) и оборудованием, необходимым для осуществления проверки развернутых ответов участников ГИА, в том числе и при применении автоматизированной обработки результатов ГВЭ;
* обеспечение сохранности систем онлайн видеонаблюдения, переданных из республиканской собственности в собственность муниципальных образований.

- рассмотрение возможности дополнительного поощрения работников, задействованных при проведении ГИА в 2024 году | До 31.10.2024 года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО,руководители ОУ Сакского района | Яковец Б.А.руководители ОУ, на базе которых функционируют ППЭ для проведения ОГЭ и ЕГЭ |

|  |
| --- |
| **V. Обучение и инструктаж лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 10. | Обучение персонала (организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории), привлекаемого к работе в ППЭ | Апрель-май 2025 года | Общеобразовательные учреждения | Руководители ОУ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке организационных и технологических решений ГИА-9 и ГИА-11 | Октябрь 2024 - май 2025 года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО,руководители ОУ Сакского района | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,руководители ОУ |
| 12. | Проведение региональных тренировочных мероприятий по подготовке к ГИА | Октябрь 2024 –май 2025 года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО,руководители ОУ Сакского района | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,руководители ОУ |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 13. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | Ноябрь 2024 года | ЦОМКО,Отдел образования администрации Сакского района, ИМО, Руководители ОУ Сакского района  | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,руководители ОУ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Формирование сети ППЭ, ППЗ и утверждение их руководителей | Ноябрь 2024 года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО, Руководители ОУ Сакского района | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,руководители ОУ |
| 15. | Утверждение списочного состава работников ППЭ и ППЗ: | Январь -май 2025года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б. |
| - членов ГЭК | Январь 2025 года |
| - руководителей и организаторов ППЭ | Май 2025 года |
| - технических специалистов ППЭ | Май 2025 года |
| - членов предметных комиссий | Март 2025 года |
| - членов апелляционной комиссии | Март 2025 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Организация и проведение итогового сочинения в 11 классах (основной и дополнительные сроки): | В сроки,определенныеПорядком ГИА-11 | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО, Руководители ОУ Сакского района | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,руководители ОУ |
| - проведение инструктивно-методического совещания с директорамиОО и лицами, ответственными за ИС-11 в муниципалитете | Ноябрь 2024 года |
| - проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законныхпредставителей) об особенностях проведения ИС-11 в 2024/2025 учебном году. | Сентябрь-декабрь 2024 года |
| - сбор и утверждение мест регистрации на ИС-11 | Сентябрь 2024 года |
| - сбор и утверждение мест проведения ИС-11 | Октябрь 2024 года |
| - утверждение Порядка проведения ИС-11 | Ноябрь 2024 года |
| - проведение ИС-11 в основной и дополнительные сроки | Декабрь 2024 года, февраль, апрель2025 года |  |  |
| 17. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (основной и дополнительные сроки): | В сроки,определенные Порядком ГИА-9 | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО, Руководители ОУ Сакского района | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,руководители ОУ |
| - проведение инструктивно-методического совещания с директорами ОО и лицами, ответственными за ИС-9 в муниципалитете | Январь 2025 года |
| - проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законныхпредставителей) об особенностях проведения ИС-9 в 2024/2025 учебном году | Октябрь 2024 года- январь 2025 года |
| - сбор и утверждение мест регистрации на ИС-9 | Ноябрь-декабрь2024 года |
| - сбор и утверждение мест проведения ИС-9 | Декабрь 2024 года |
| - утверждение Порядка проведения ИС-9 | Январь 2025 года |
| - проведение ИС-9 в основной и дополнительные сроки | Февраль, март, апрель 2025 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по отработке новых актуальных технологических решений ГИА | В течение 2024-2025учебного года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО | Яковец Б.А.Дубовицкая О.Б. |
| 19. | Проведение нагрузочного тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ, ППЗ ЕГЭ и РЦОИ (в досрочный, основной и дополнительный периоды) | Март, май, август 2025 года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО, Руководители ППЭ | Яковец Б.А.Дубовицкая О.Б.Руководители ППЭ |
| 20. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья:* формирование и утверждение списка участников ГИА с ОВЗ;
* подбор ассистентов;
* подготовка аудиторий.
 | Март-май 2025 года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО, Руководители ППЭ | Яковец Б.А.Дубовицкая О.Б.Руководители ППЭ |
| 21. | Организация подготовки к проведению ГИА-9 в основной период и резервные сроки основного периода:* сбор заявлений участников (до 01.03.2025) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА);
* формирование списка ППЭ на основе предложений органов управления образованием муниципальных районов и городских округов;
* подготовка материалов для заседаний ГЭК;

внесение данных в РИС об участниках ГИА-9: паспортных данных, СНИЛС, образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ОГЭ, ГВЭ) (до 01.03.2025);* внесение данных РИС о членах ПК (за две недели до начала соответствующего этапа ГИА);
* распределение по ППЭ работников и участников ГИА (за 2 недели до проведения экзамена);
* проведение автоматизированной рассадки участников и работников по ППЭ (за 1 день до проведения экзамена);
* формирование и передача в ППЭ пакета руководителя;
* передача экзаменационных материалов в ППЭ.
 | Январь-июнь 2025 года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО, Руководители ОУ | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,руководители ОУ |
| 22. | Организация подготовки к проведению ГИА-11 в основной период и резервные сроки основного периода:* сбор заявлений участников (до 01.02.2025 года включительно) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА);
* заказ экзаменационных материалов в РИС;
* внесение данных в РИС об участниках ГИА-11: паспортных данных, СНИЛС, образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ЕГЭ, ГВЭ);
* распределение по ППЭ работников и участников ГИА;
* техническая подготовка и проведение контроля технической готовности ППЭ ЕГЭ.
 | Январь-июль 2025 года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО, Руководители ОУ | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,руководители ОУ |
| 23. | Организация работы по психологическому сопровождению и проведению психологической подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА:* *проведение семинаров-практикумов для педагогов-психологов со стажем работы до 3-х лет по организации психологического сопровождения обучающихся в ходе подготовки к ГИА.*
 | В течение 2024/2025 учебного года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО, Руководители ОУ | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,руководители ОУ |
| 24. | Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11 2025 года по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками | Май-июль 2025 года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,Руководители ППЭ (ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ) |
| 25. | Проведение дополнительного периода (сентябрьские сроки) ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии с утверждёнными сроками | Сентябрь 2025 года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.Руководители ППЭ (ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ) |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей)*Подготовка и обновление информационного стенда по вопросам организации и проведения ГИА в помещении ОУ.**Приём граждан по вопросам организации и проведения ГИА.**Ведение информационных разделов официального сайта ОУ по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году* | В течение 2024/2025 учебного года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО, Руководители ОУ | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,руководители ОУ |
| 27. | Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА: Отдел образования администрации Сакского района, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | В течение 2024/2025 учебного года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б. |
| 28. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки к ГИА в 2025 году | В течение 2024/2025 учебного года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Участие во Всероссийских акциях «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями», «100 баллов для Победы», а также в региональном проекте «Карьера начинается с ЕГЭ» | Февраль, апрель 2025 | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО, Руководители ОУ | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,руководители ОУ |
| 30. | Проведение цикла родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11:*«Об официальных источниках информации о ГИА»**«Об особенностях проведения итогового сочинения (изложения)»**«Об особенностях регистрации на ГИА в 2025 году»**«Об особенностях проведения ГИА в 2025 году»**«Права и обязанности участников ГИА»**«Порядок подачи и рассмотрения апелляций»**«О мерах административной ответственности, предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения Порядка проведения государственной итоговой**аттестации по образовательным программам среднего общего образования»* | В течение 2024/2025 учебного года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО, Руководители ОУ | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,руководители ОУ |
| **VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 31. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | В течение2024/2025 учебного года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО, Руководители ОУ | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,руководители ОУ |
| 32. | Контроль за организацией и проведением итогового сочинения (изложения) в 11-х классах и итогового собеседования по русскомуязыку в 9-х классах в основные и дополнительные сроки | Декабрь 2024 года, февраль, март,апрель 2025 года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО, Руководители ОУ | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,руководители ОУ |
| 33. | Контроль за работой образовательных организаций по подготовке к ГИА-2025, оформлением информационных стендов по процедуре проведения ГИА, размещение соответствующей информации на сайтах ОО | Январь-апрель 2025 года | Отдел образования администрации Сакского района | Яковец Б.А. |
| 34. | Контроль за созданием условий проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Апрель-июнь 2025 года | Отдел образования администрации Сакского района | Яковец Б.А. |
| 35. | Анализ результатов проведения ГИА в форме ЕГЭ, выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфереобразования («Зоны риска») | Июль - сентябрь 2025 года | Отдел образования администрации Сакского района, ИМО, Руководители ОУ | Яковец Б.А.,Дубовицкая О.Б.,руководители ОУ |