Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом МБОУ «Крайненская средняя школа»

от 30.09.2024 № 186

**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего образования в Сакском районе Республики Крым в 2025 году»**

Перечень сокращений и условных обозначений

|  |  |
| --- | --- |
| ГПА. | Государственная итоговая аттестация |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ГВЭ | Государственный выпускной экзамен |
| МОНМ РК | Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым |
| гэк | Государственная экзаменационная комиссия Республики Крым |
| цомко | Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества образования» |
| ОУ | Образовательное учреждение |
| ппэ | Пункт проведения экзаменов |
| ппз | Пункт проверки экзаменационных заданий |
| ПК | Предметные комиссии по проверке развёрнутых ответов |
| овз | Ограниченные возможности здоровья |
| он | Общественное наблюдение |
| ИРР | Информационно-разъяснительная работа |
| ИС-9 | Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Исполнители** | **Ответствениые** |
| **I. Анализ проведения ЕГЭ** | | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2024 году в МБОУ «Крайненская средняя школа» | Август-сентябрь  2024 года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Подготовка проекта приказа об итогах ГИА-2024 в МБОУ «Крайненская средняя школа» | Октябрь 2024 года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Заместитель директора по УВР |
| 3. • | Работа с претендентами на получение медалей в 2024/2025 учебном году (сбор информации о претендентах на получение медалей, проведение совещания с руководителями  общеобразовательных учреждений Сакского района) | Октябрь 2024- май 2025 года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Заместитель директора по УВР |
| 4. | Проведение республиканского тестирования для претендентов на получение медалей | Март-апрель 2025 года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, руководители ОУ Сакского района | Заместитель директора по УВР |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведение пробных экзаменов для выпускников образовательных  организаций в 2024/2025 учебном году | Ноябрь 2024- апрель 2025 года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, руководители ОУ Сакского района | Заместитель директора по УВР |
| 6.  % | Организация посещения уроков в выпускных классах с целью проверки готовности к ГИА | Январь-май 2025 года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, руководители ОУ Сакского района | Заместитель директора по УВР |
| **III. Документальное и методическое обеспечение** | | | | |
| 7. | Подготовка проектов приказов по организации и проведению ГИА-9 в 2025 году в МБОУ «Крайненская средняя школа»:  *«О подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования в МБОУ «Крайненская средняя школа» в 2025 году»*  *«Об организации информационно-разъяснительной работы по проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и оценочных процедур в Республике Крым в 2024/2025 учебном году»* | В течение 2024- 2025 учебного года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, руководители ОУ Сакского района | Заместитель директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | *«Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в Республике Крым в 2024/2025 учебном году» ,*  *«Об итогах основного этапа итогового собеседования по русскому языку в 9* *классе МБОУ «Крайненская средняя школа» в 2024/2025 учебном году»* | В течение 2024-2025 учебного года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, руководители ОУ Сакского района | Заместитель директора по УВР |
| **V. Обучение и инструктаж лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | |
| 9. | Обучение персонала (организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории), привлекаемого к работе в ППЭ | Апрель-май  2025 года | Общеобразовате льные учреждения | Заместитель директора по УВР |
| 10. | Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке организационных и технологических решений ГИА-9 | Октябрь 2024 - май 2025 года | Отдел образования администрации | Заместитель директора по УВР |
| 11. | Проведение региональных тренировочных мероприятий по подготовке к ГИА  *•л*  *г* | Октябрь 2024 - май 2025 года | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники, руководители ШМО | Заместитель директора по УВР |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-9** | | | | |
| 12. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025 году | Ноябрь 2024 года  • | Заместитель директора по УВР, классный руководитель | Заместитель директора по УВР |
| Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (основной и дополнительные сроки): | В сроки, определенные Порядком ГИА-9 | Заместитель директора по УВР, классный руководитель | Заместитель директора по УВР |
| - проведение инструктивно-методического совещания с директорами ОО и лицами, ответственными за ИС-9 в муниципалитете | Январь 2025 года | Заместитель директора по УВР, классный руководитель | Заместитель директора по УВР |
| - проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных  представителей) об особенностях проведения ИС-9 в 2024/2025 учебном году | Октябрь 2024 года  - январь 2025 года | Заместитель директора по УВР, классный руководитель | Заместитель директора по УВР |
| - знакомство с Порядком проведения ИС-9 |  | Заместитель директора по УВР, классный руководитель | Заместитель директора по УВР |
| - проведение ИС-9 в основной и дополнительные сроки |  | Заместитель директора по УВР, классный руководитель | Заместитель директора по УВР |
| 13. | Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по отработке новых актуальных технологических решений ГИА | В течение 2024-2025 учебного года | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники, руководители ШМО | Заместитель директора по УВР |
| 14. | Организация подготовки к проведению ГИА-9 в основной период и резервные сроки основного периода:   * сбор заявлений участников (до 01.03.2025) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА); * подготовка материалов для заседаний ГЭК | Январь-июнь 2025 года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, учителя-предметники  1 | Заместитель директора по УВР |
| 15. | Организация работы по психологическому сопровождению и проведению психологической подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА:  - проведение семинаров-практикумов для педагогов-психологов со стажем работы до 3-х лет по организации психологического сопровождения обучающихся в ходе подготовки к ГИА. | В течение 2024/2025 учебного года | Педагог-психолог | Заместитель директора по УВР |
| 16. | Проведение основного периода ГИА-9 2025 года по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками | Май-июль 2025 года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО  • | Заместитель директора по УВР |
| 17. | Проведение дополнительного периода (сентябрьские сроки) ГИА-9 в 2025 году по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии с утверждёнными сроками | Сентябрь 2025 года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Заместитель директора по УВР |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | |
| 18. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей)  *Подготовка и обновление информационного стенда по вопросам организации и проведения ГИА в помещении ОУ. Приём граждан по вопросам организации и проведения ГИА.*  *Ведение информационных разделов официального сайта ОУ по вопр*  *осам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году* | В течение 2024/2025 учебного года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Заместитель директора по УВР |
| 19. | Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА: Отдел образования администрации Сакского района, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | В течение 2024/2025 учебного года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Заместитель директора по УВР |
| 20. | Проведение цикла родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11:  *«Об официальных источниках информации о ГИА»*  *«Об особенностях проведения итогового сочинения (изложения)»*  *«Об особенностях регистрации на ГИА в 2025 году»*  *«Об особенностях проведения ГИА в 2025 году»*  *«Права и обязанности участников ГИА»*  *«Порядок подачи и рассмотрения апелляций»*  *«О мерах административной ответственности,*  *предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения Порядка проведения государственной итоговой*  *аттестации по образовательным программам среднего общего образования»* | В течение 2024/2025 учебного года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, | Заместитель директора по УВР |
| **VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | |
|  | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | В течение 2024/2025 учебного года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, Руководители ОУ | Заместитель директора по УВР |
|  | Контроль за организацией итогового собеседования по русскому  языку в 9-х классах в основные и дополнительные сроки | Декабрь 2024 года, февраль, март, апрель 2025 года | , Заместитель директора по УВР , руководители ШМО | Заместитель директора по УВР |
|  | Контроль за работой образовательных организаций по подготовке к ГИА-2025, оформлением информационного  стенда по процедуре проведения ГИА, размещение  соответствующей информации на сайте ОО | Январь-апрель 2025 года | Заместитель директора по УВР | Заместитель директора по УВР |
|  | Анализ результатов проведения ГИА в форме ЕГЭ, выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования («Зоны риска») | Июль - сентябрь 2025 года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО, | Заместитель директора по УВР |