ДОРОЖНАЯ КАРТА ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ШКИБ

| № п/п | Этап подготовки | Что делаем? | Какие документы/публикации готовим? | Ответственные участники | Итоговый контроль выполнения (проверка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЭТАП 1: ИНФОРМИРОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование о республиканском конкурсе проектов ШкИБ | Информируем целевую аудиторию о предстоящем конкурсе проектов школьного инициативного бюджетирования | Публикации на сайте школы, администрации района, в соц. сетях, СМИ, на стендах в школе | Управление образования, финансовое управление, администрация школы | Закрепленный сотрудник ЦИГИ |
| ЭТАП 2: РАБОТА ШТАБА ШКИБ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ШКОЛЫ. ВЫДВИЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВ. АГИТАЦИЯ. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объявление о дате проведения общешкольного собрания по отбору проектов ШкИБ, работа в классах, разъяснения условий конкурса | Проводим проектные игры, генерируем идеи, формируем проектные команды. Готовим и размещаем публикации на сайте школы, в социальных сетях, на стендах в школе | Публикации о дате проведения общешкольного собрания по отбору проектов ШкИБ на сайте школы, в социальных сетях, на стендах в школе | Администрация школы, штаб ШкИБ, обучающиеся школы | Закрепленный сотрудник ЦИГИ |
| 2.2. | Подготовка презентаций проектов (не менее 3 для школы) | Организовываем презентацию проектов в классах и обсуждение смет | Презентации проектов, сметы (список товаров и услуг, необходимых для реализации проекта). | Штаб ШкИБ, обучающиеся школы, родительский комитет. | Закрепленный сотрудник ЦИГИ |
| 2.3 | Подготовка и публикация видеоролика в поддержку проектов-участников конкурса ШкИБ | Публикуем видеоролик на сайте школы, в социальных сетях школы | Видеоролик о проекте | Штаб ШкИБ, обучающиеся школы | Закрепленный сотрудник ЦИГИ |
| ЭТАП 3. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Экспертиза смет и презентаций проектов | Составляем выверенный список товаров, услуг, с ценами. Собираем предварительные коммерческие предложения от поставщиков и исполнителей. Делаем конъюнктурный анализ цен | Техническая и документационная экспертиза | Штаб ШкИБ, обучающиеся школы, родительский комитет, администрация школы, УО района, ЦИГИ | Закрепленный сотрудник ЦИГИ+ сотрудник Минфина (консультирует) |
| 3.2 | Доработка смет и презентаций проектов | Готовим проектные команды к выступлению на общешкольном голосовании | Презентации, сметы, коммерческие предложения, макет/чертеж/изображения/3D визуализация проектной идеи | Штаб ШкИБ, обучающиеся школы | Закрепленный сотрудник ЦИГИ |
| ЭТАП 4: ВЫБОР ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение общешкольного собрания по отбору проектов ШкИБ, голосование | Готовим и проводим общешкольное собрание, составляем протокол голосования, рейтинг проектов | Протокол общешкольного собрания, рейтинг проектов | Администрация школы, штаб ШкИБ, обучающиеся школы | Закрепленный сотрудник ЦИГИ |
| 4.2 | Размещение информации о результатах общешкольного собрания по отбору проектов ШкИБ | Готовим и размещаем публикации на сайте школы, в соц. сетях школы, на стендах в школе | Публикации о результатах общешкольного собрания по отбору проектов ШкИБ на сайте школы, в соц. сетях, СМИ, на стендах в школе | Администрация школы, штаб ШкИБ, обучающиеся школы | Закрепленный сотрудник ЦИГИ |
| ЭТАП 5: ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ К КОНКУРСУ ПРОЕКТОВ* |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Сбор и подготовка документов для формирования конкурсной заявки на портале «Открытый бюджет Республики Крым» | 1. Сопроводительное письмо организатору проекта |  | Управление образов. | Закрепленный сотрудник ЦИГИ |
|  |  | 2. Справка о численности обучающихся школы |  | Администрация школы |  |
|  |  | 3. Протокол общешкольного собрания |  | Администрация школы, штаб ШкИБ |  |
|  |  | 4. Рейтинг проектов |  | Админ. школы, штаб ШкИБ |  |
|  |  | 5. Сметы, коммерческие предложения, прайс-листы |  | Администрация школы, штаб ШкИБ |  |
|  |  | 6. Гарантийное письмо от администрации района о софинансировании проекта |  | Управление образов., фин. управление |  |
|  |  | 7. Гарантийное письмо от спонсоров/волонтёров о поддержке проекта в неденежной форме |  | Администрация школы, штаб ШкИБ |  |
|  |  | 8. Презентация проекта в эл. формате +презентации проектов, не вышедших в финал. |  | Администрация школы, штаб ШкИБ |  |
|  |  | 9. Выписка из ЕГРН |  | Администрация школы |  |
|  |  | 10. Фото до реализации проекта ШкИБ (3 горизонтальных фото) |  | Администрация школы, штаб ШкИБ |  |
|  |  | 11. Постановление администрации района об участии в конкурсном отборе |  | Управление образования |  |
| ЭТАП 6: ПОДАЧА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Формирование конкурсной заявки на портале «Открытый бюджет Республики Крым» | Заполняем и подаём заявки на портале «Открытый бюджет Республики Крым» | Заявка на портале «Открытый бюджет Республики Крым» (пункт 4.1) | Администрация школы, управление образования | Закрепленный сотрудник ЦИГИ |
| 6.2 | Подписание заявки эл. подписью главы администрации района и направление на рассмотрение в Министерство финансов | Подписываем и подаём в Министерство финансов заявки проекта школьного инициативного бюджетирования | Заявка на портале «Открытый бюджет Республики Крым» (электронная подпись) | Управление образования, глава администрации района | Закрепленный сотрудник ЦИГИ |

*- заявка после проверки сотрудниками Минфина исправляется только ЕДИНОЖДЫ. Все остальные ошибки уже не исправляются и снижают общий балл по проекту.